Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет

имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА

Ф.И.О. (Ф.И.О. аспиранта полностью)

группа научных специальностей (шифр и наименование группы научных специальностей)

научная специальность (шифр и наименование научной специальности)

кафедра (наименование кафедры)

срок обучения: 01.09.2025 – 31.08.2028/29*

| Перечень этапов освоения научного компонента |  | Примерный план выполнения научного исследования | Результаты выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| семестр | календарный график |  |  |
| 1 семестр | сентябрь 2025 | Выбор актуальной темы научного исследования. Формирование цели, задач исследования. Написание аннотации. Утверждение темы научного исследования. | Утвержденная тема диссертационного исследования. Аннотация диссертационного исследования. |
|  | октябрь 2025 | Поиск и анализ современной научной литературы по выбранной теме диссертационного исследования. | Обзор современной научной литературы по выбранной теме диссертационного исследования. |
|  | ноябрь 2025 | Освоение современных методов исследования необходимых для выполнения диссертационного исследования. | Практические навыки по применению современных методов исследования. |
|  | декабрь 2025 | Освоение современных методов исследования необходимых для выполнения диссертационного исследования. Получение результатов экспериментальных исследований. Обработка полученных результатов. | Практические навыки по применению современных методов исследования. Результаты экспериментальных исследований. |
|  | январь 2026 | Проведение экспериментальных исследований. Обработка полученных результатов. | Результаты экспериментальных исследований. |
| 2 семестр | февраль 2026 | Получение результатов экспериментальных исследований. Обработка полученных результатов. Публикация результатов проведенных исследований (статьи в журналах, перечня ВАК при Минобрнауки России; в журналах, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и Scopus. Получение патентов на изобретение, полезную модель или свидетельств на программу ЭВМ, свидетельств на регистрацию баз данных). | Результаты экспериментальных исследований. Публикации по результатам экспериментальных исследований. |
|  | март 2026 |  |  |
|  | апрель 2026 |  |  |
|  | май 2026 |  |  |
|  | июнь 2026 |  |  |
| 3 семестр | сентябрь 2026 |  |  |
|  | октябрь 2026 |  |  |
|  | ноябрь 2026 |  |  |
|  | декабрь 2026 |  |  |
|  | январь 2027 |  |  |
| 4 семестр | февраль 2027 |  |  |
|  | март 2027 |  |  |
|  | апрель 2027 |  |  |
|  | май 2027 |  |  |
|  | июнь 2027 |  |  |
| 5 семестр | сентябрь 2027 | Завершение экспериментальной работы. Обобщение полученных результатов. | Результаты экспериментальных исследований. Обобщённые результаты экспериментальных исследований. |
|  | октябрь 2027 |  |  |
|  | ноябрь 2027 |  |  |
|  | декабрь 2027 |  |  |
|  | январь 2028 | Оформление диссертационной работы и согласование с научным руководителем. | Окончательный вариант диссертационной работы, согласованный с научным руководителем. |
| 6 семестр | февраль 2028 | ## Представление диссертационной работы и списка опубликованных трудов на формальную экспертизу в отдел подготовки научно-педагогических кадров, интеллектуальной собственности управления по научной работе | Результаты формальной экспертизы по диссертационной работе. |
|  | март 2028 | Исправление замечаний полученных при проведении формальной экспертизы. | Доработка диссертационной работы согласно полученным рекомендациям. |
|  | апрель 2028 |  |  |
|  | май 2028 | Представление диссертационной работы на итоговую аттестацию. Итоговая аттестация. | Итоговая аттестация диссертационной работы. |
|  | июнь 2028 |  |  |

| Аспирант | ____________________ | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель: (должность, ученная степень, ученое звание) | ____________________ | Ф.И.О. |
| Заведующий кафедрой (должность, ученая степень, ученое звание,) | ____________________ | Ф.И.О. |